103年度臺中市綠色餐廳評鑑表揚計畫

壹、緣　　起

為鼓勵本市餐館業者實施合法、減廢、整潔、節電、省水及綠色消費等六項措施，擬訂「103年度臺中市綠色餐廳評鑑表揚計畫(以下簡稱本計畫)」，希藉由評鑑表揚方式之推動，達到形塑「綠色餐館」以培養出本市環保餐飲文化之目的。

貳、目　　的

一、藉評鑑輔導餐館業者落實環保相關作為。

二、塑造餐館業品牌環保形象，提高民眾至綠色餐廳用餐意願。

三、表揚綠色餐館業者，鼓勵更多餐館業者仿效。

參、主辦單位：臺中市政府環境保護局(以下簡稱環保局)

肆、協辦單位：臺中市政府農業局、臺中市政府衛生局

伍、計畫期程

一、籌組複評小組

預定於103年3月前提送評鑑小組名單，進行遴選事宜，後調查委員8~9月份出席時間。

二、計畫研商暨委員行前說明會

預定於103年3月辦理，邀請評鑑小組委員參加，以順利辦理相關評鑑作業。

三、舉辦說明會

預定於103年4月上旬辦理，邀請本市餐館業者參加。

四、招募記者會

預定於103年5月上旬辦理，邀請本市餐館業者參加。

五、申請評鑑

自103年4月1日起至6月30日止，由餐館業者主動提出申請評鑑，並檢附相關資料。

六、初　　評

自103年7月1日起至7月31日止，由環保局進行申請資料之書面審查，並辦理現場查核工作。

七、複　　評

自103年8月至9月期間，由評鑑小組進行現場評鑑工作。

八、複評成果檢討會

預定於103年10月辦理，邀請評鑑小組委員參加，討論複核評鑑中有爭議性之業者，並予以調整分數。

九、表揚大會

預定於103年10月，依據評鑑結果辦理表揚大會。

陸、評鑑小組

評鑑小組委員由學者專家、環保團體及環保局、衛生局、農業局等單位代表擔任。

柒、評鑑內容與方式(評鑑作業流程，詳如圖一)

一、名單篩選

初步篩選本市合法餐館業者並結合食在安心核可名單預估169家門市。

二、申請評鑑

(一)參選資格

由餐館業者自行提出符合下列資格之門市參與評鑑，並檢附相關資料於103年6月30日前(含)送環保局辦理：

1.需有合法設立證明文件。

2.一年內未遭環保局或衛生局開立罰單或於3年內未爆發食品中毒或污染之情事。

3.店內用餐不使用塑膠類免洗餐具證明。

4.需取得中央主管機關或衛生局核發之食品衛生評核合格證明或標章。(食在安心)

(二)提報資料

應檢附評鑑申請表(詳如附件一)、廢棄物產出及節能相關資料(如附件二)及書面資料檢附清單(如附件三)各1份。

(三)資料格式

文件(含影印資料)請用A4規格紙張，裝釘整齊，並連同相關照片，一併寄送至：臺中市西區民權路99號，服務電話：(04)2227-6011(所送資料及照片概不退還，請自行留底稿)。

三、初　　評

(一)書面審查

依初評評鑑表(如表一)進行書面資料篩選，審查項目包括：合法、減廢、整潔、節電、省水及綠消相關措施舉證資料(文件或照片)。

(二)現場查核

為確保資料提報內容與實際現況相符，環保局將於初評階段派員針對書面資料之準確性進行現場查核，並將初評結果符合規範者提報複評小組執行評鑑作業。

(三)初評結果彙整

初評結果符合評鑑項目應達之標準始續列為複評對象。

四、複　　評

由評鑑委員依據初評結果符合複評之餐館業者進行現場複核評鑑作業(如表二)，並依據複核評鑑項目各細項配分及標準給予分數(如表三)。

(一)現場查核

由評鑑委員就受評鑑對象之綠色消費相關措施、源頭減量相關措施、資源回收相關措施、廢棄物貯存設施及標示、廚餘回收設施、節電省水相關措施、店鋪及廢棄物貯存設施周邊環境及室內環境衛生等項目執行情形給予分數，並提供相關建議供業者參考。

(二)成績評定

評鑑委員評分分數須達80分（含）以上，且經出席評鑑委員過半數之同意決議，始得列為綠色餐廳合格對象。

圖一 臺中市綠色餐廳評鑑表揚計畫執行流程

捌、評鑑結果及表揚

完成複評後，依據評鑑結果進行分數計算作業(臺中市綠色餐廳評鑑配分一覽表，如表四所示)，評鑑分數達80分以上者，頒發榮譽獎牌，並於103年10月舉辦公開表揚大會。除針對優良綠色餐廳進行公開表揚外，並將餐館業者資訊公布於環保局資源回收網，同時透過媒體、網站、聯合活動及發函至各公部門、機關團體等方式增加曝光行銷機會。

玖、預期效益

藉由本次表揚大會肯定業者之努力、提昇業者之企業形象。讓業者彼此產生良性競爭，鼓勵更多餐館業者仿效，提昇廢棄物減量、資源回收效益，共創低碳城市新願景。

本評鑑表揚計畫聯絡人

臺中市政府環境保護局 廢棄物管理科

承辦人員：陳厚儒 技士

TEL：04-22276011#66413

FAX：04-22294090

地址：臺中市西區民權路99號 廢棄物管理科

評鑑小組

聯絡人：李柏毅、黃瓊慧

TEL：04-22206989

FAX：04-22206979

地址：臺中市西區市府路39號9樓之1

表一 臺中市綠色餐廳評鑑表(初評)

| 評鑑時間 |  |  | 年 月 日 時 分至 時 分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌名稱 (分店名稱) |  |  |  |  | 門市電話 |  |  |  |
| 門市地址 |  |  |  |  | 聯絡人 |  |  |  |
| 臺中市政府環保局 評鑑項目與評分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 食在安心 | 要件 | 評鑑項目 | 說明 |  |  | 環保局初評 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 合法 | ■ | * | 1.營利事業登記證 | 營利事業登記證明或其他合法營業證明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | * | 2.一年內未遭環保局或衛生局開立罰單 | 無違反空氣污染防制、噪音污染防制、餐飲廢水污水處理、廢棄物清理、室內空氣品質、環境衛生用藥及病媒防治、食品衛生等相關法規規定。 |  |  |  |  |
|  |  | * | 3.於三年內未發生食品中毒成立案件 |  |  |  |  |  |
|  |  | * | 4.不使用塑膠類免洗餐具 | 有店面餐飲業不得提供塑膠類免洗餐具（含杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物之內盤） |  |  |  |  |
|  | ■ |  | 5.取得中央主管機關、衛生局或國際認證單位核發之食品衛生或食材評核合格證明或標章為佳 | 如優良餐廳、食在安心、通過HACCP標準、ISO22000(食品安全管理系統)、CAS(優良食品標章) 、GMP(良好作業規範)。 |  |  |  |  |
| 減廢 |  | 須符合5項以上 | 1.落實廚餘回收再利用 | 是否實施廚餘回收(清潔隊、養豬戶回收) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.廢棄物投擲設施是否明顯標示(用餐區及廚房作業區) | 投擲設施是否明顯標示(一般垃圾、廚餘、資源回收、廢食用油) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.落實垃圾分類 | 是否實施垃圾分類(一般垃圾、廚餘、資源回收、廢食用油) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.各項廢棄物是否委託清運機構，並簽有委託合約 | 依據產出之廢棄物與委託清運機構訂有三方合約(一般垃圾、廚餘、資源回收、廢食用油) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.店內用餐不提供一次性產品(桌巾、餐具或紙杯) | 店內用餐不提供一次性產品 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.依客人需求提供適量餐巾紙 | 以詢問方式取代主動提供 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.不主動提供醬料包 | 以詢問方式取代主動提供 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.不提供任何形式之購物用塑膠袋 | 完全不提供消費者任何形式之購物用塑膠袋 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.減少換盤率 | 至多提供一次換盤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.剩菜打包 | 於餐桌上置放環保局設計之「食在環保」桌牌。 |  |  |  |  |
| 項目 | 食在安心 | 要件 | 評鑑項目 | 說明 |  |  | 環保局初評 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 整潔 |  | * | 1.現場及後端廢棄物貯存設施及場地是否整潔 | 現場及後端廢棄物貯存設施周圍環境應維持整潔 |  |  |  |  |
|  | ■ | * | 2.店鋪周邊是否整潔 | 店鋪周邊維持環境整潔(含積水容器及水溝無油漬) |  |  |  |  |
|  | ■ | * | 3.定期消毒 | 定期消毒(消費者用餐區、廚房作業區、廁所定時專人打掃) |  |  |  |  |
|  |  | * | 4.廁所定時清潔紀錄表 | 廁所定時清潔紀錄表(含人員簽名) |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.使用微笑口罩 | 與食物接觸之餐廳或廚房人員是否使用微笑口罩 |  |  |  |  |
| 節電 |  | 須符合2項以上 | 1.室內空調是否控制於26℃以上 | 現場空調設備設定為26℃以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.裝設節電設備 | 裝設相關節能設備 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.離峰時段是否減少照明 | 營業場所之座位區於離峰時段是否減少照明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.節約用電標語 | 電燈、冷氣及電扇開關標示節電標語 |  |  |  |  |
| 省水 |  | 須符合2項以上 | 1.是否採用裝設省水裝置 | 馬桶或洗手台裝設省水裝置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.廢水、雨水回收再利用 | 廢水、雨水回收再利用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.購置取得省水標章設備 | 購置具有省水標章之設備 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.節約用水標語 | 水龍頭及馬桶等裝置標示節水標語 |  |  |  |  |
| 綠色消費 |  | 須符合3項以上 | 1.是否提供自備餐具優惠 | 提供自備餐具優惠予消費者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.是否推廣蔬食餐點 | 店內或菜單上推廣蔬食餐點 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.是否使用在地食材 | 提供中部地區(苗、中、彰、投、雲)在地食材供消費者食用 |  |  |  |  |
|  | ■ |  | 4.食材適量避免儲存 | 評估用餐人數、份數，避免囤積食材 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.倡導適量點餐 | 吃到飽餐廳加註適量取餐標語 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.綠色採購 | 購買具有環保標章、省水標章、節能標章、綠建材標章或碳標籤等綠色商品 |  |  |  |  |
| 是否符合綠色餐廳複評資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受評單位 簽章 |  |  |  | 初評人員 簽章 |  |  |  |  |
| 承辦人 股長 專員 科長 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註: 1.”*”表示通過初評須符合之必要條件 2.”■”若已取得食在安心之業者，無須檢附證明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二 臺中市綠色餐廳評鑑表(複評)

| 品牌名稱(分店) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門市地址 |  |  |  |  |  |  |
| 評分項目 |  |  | 給分基準 |  |  | 分數 |
| 1.綠色消費相關措施(15分) |  |  | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |  |  |  |
| 2.源頭減量相關措施(15分) |  |  | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |  |  |  |
| 3.資源回收相關措施(10分) |  |  | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |  |  |  |
| 4.廢棄物貯存設施及標示(10分) |  |  | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |  |  |  |
| 5.廚餘分類及貯存設施(10分) |  |  | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |  |  |  |
| 6.節電省水相關措施(15分) 廚餘回收分類與否確實。 |  |  | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |  |  |  |
| 7.店鋪及廢棄物貯存設施周邊環境(10分) |  |  | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |  |  |  |
| 8.室內環境衛生(15分) |  |  | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |  |  |  |
| 委員複核評鑑意見紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| 優點 |  |  |  |  |  |  |
| 改善建議 |  |  |  |  |  |  |
| 創新項目加分(5分) |  | 總分: |  | 委員簽名 | 填寫日期: 月 日 |  |

表三 複核評鑑項目各細項配分及標準

| 複評項目 | 評鑑說明 | 給分基準 |
| --- | --- | --- |
| (一)綠色消費相關措施 (15分) | 1.綠色消費指標： (1)給予消費者綠色消費回饋 (2)推廣蔬食餐點(3)在地食材(4)評估來客數避免食材過份貯存(5)綠色採購 2.其他相關綠色消費精進作為 | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |
| (二)源頭減量相關措施 (15分) | 1.源頭減量相關措施： (1)不提供免洗餐具(2)不主動提供餐巾紙及醬包(3)不提供一次性產品(桌巾、餐具或紙杯) (4)不提供購物用塑膠袋(5)減少換盤率 2.其他相關源頭減量精進作為 | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |
| (三)資源回收相關措施 (10分) | 1.資源回收相關措施： (1)宣導消費者分類資訊 (2)現場回收桶分類程度 (3)減少資源回收物體積作為 2.其他相關資源回收精進作為 | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |
| (四)廢棄物貯存設施及標示 (10分) | 1.廢棄物貯存設施及標示 (1)垃圾、回收設施明顯標示 (2)宣導消費者分類資訊 (3)廢棄物委託清運機構並簽合約(一般垃圾、廚餘、資源回收、廢食用油) 2.其他相關貯存設施及標示 | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |
| (五)廚餘分類及貯存設施 (10分) | 1.廚餘回收分類： (1)廚餘分類貯存情形(是否含其他雜質) (2)廚餘回收處理情形 2.其他廚餘回收精進作為 | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |
| (六)節電省水相關措施 (15分) | 1.節約標語 2.節能措施： (1)溫控26℃以上 (2)空調裝變頻器 (3)裝設節能設備 (4)離峰時段減少照明 3.省水措施： (1)裝設省水裝置 (2)廢水、雨水回收再利用 (3)購置具有省水標章設備 4.其他節電省水相關措施 | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |
| (七)店鋪及廢棄物貯存設施周邊環境 (10分) | 店鋪及廢棄物貯存設施環境整潔： (1)周邊環境 (2)廢棄物貯存設施是否附蓋 (3)廢棄物貯存設施內容物超過八分滿 (4)廢棄物貯存設施放置處應為不透水或水泥地 (5)排水溝是否散發異味 | (1)極佳(10分) (2)佳(7-9分) (3)普通(4-6分) (4)待加強(3分(含)以下) |
| (八)室內環境衛生(15分) | 1.環境衛生： (1)用餐區(2)廚房(3)廁所(4)工作人員 2.清潔劑的使用 | (1)極佳(15分) (2)佳(11-14分) (3)普通(8-10分) (4)待加強(7分(含)以下) |

表四 臺中市綠色餐廳評鑑配分一覽表

| 類別 | 項目 | 細項 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初評 | 書面查核 | 營利事業登記/其他合格設立文件 | 必要項目 |
|  |  | 一年內未遭環保局或衛生局開立罰單 | 必要項目 |
|  |  | 於三年內未發生食品中毒成立案件 | 必要項目 |
|  |  | 中央主管機關或衛生局核發之食品衛生評核合格證明或標章 | 建議檢附 |
|  | 現場查核 | 不使用塑膠類免洗餐具 | 必要項目 |
|  |  | 減廢措施 | 符合度 |
|  |  | 整潔情形 | 符合度 |
|  |  | 節電措施 | 符合度 |
|  |  | 省水措施 | 符合度 |
|  |  | 綠色消費措施 | 符合度 |
| 複評 | 評鑑委員現場查核 | 1.綠色消費相關措施 | 15 |
|  |  | 2.源頭減量相關措施 | 15 |
|  |  | 3.資源回收相關措施 | 10 |
|  |  | 4.廢棄物貯存設施及標示 | 10 |
|  |  | 5.廚餘分類及貯存設施 | 10 |
|  |  | 6.節電省水相關措施 | 15 |
|  |  | 7.店鋪及廢棄物貯存設施周邊環境 | 10 |
|  |  | 8.室內環境衛生 | 15 |
|  |  | 小 計 | 100 |

附件一 「臺中市綠色餐廳評鑑表揚計畫」評鑑申請表

| 基本資料 | 公司名稱 |  |  | 品牌名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登記地址 |  |  |  |  |
|  | 負責人 |  |  | 統一編號 |  |
|  | 聯絡人 |  |  | 職稱 |  |
|  | 電話 |  |  | 傳真 |  |
| 評鑑資料簡易總說明 |  |  |  |  |  |
| 參加門市 | □(1)本品牌臺中市所有門市 □(2)本品牌臺中市________家代表門市(如附件二) |  |  |  |  |
| 1.合法 | 營利事業登記證 |  | □(1)以統編得至經濟部工商登記查詢 □(2)影本如附件四 |  |  |
|  | 一年內未遭環保局或衛生局開立罰單(如不知請留白) |  | □(1)無 □(2)有，非臺中市分店，事由:_________ □(3)有，臺中市分店，事由:________________ |  |  |
|  | 於三年內未發生食品中毒成立案件 |  | □(1)無 □(2)有，非臺中市分店，事由:_________ □(3)有，臺中市分店，事由:________________ |  |  |
|  | 不使用塑膠類免洗餐具 |  | □(1)是 □(2)否 |  |  |
|  | 取得中央主管機關或國際認證單位之食品衛生評核合格證明或標章(如:食在安心等) |  | □(1)證明資料如附件六 □(2)無證明資料 |  |  |
| 符合事項 |  |  |  |  | 檢附資料 |
| 2.減廢 | □(1)廚餘回收再利用 □(2)廢棄物投擲設施是否明顯標示 □(3)落實垃圾分類 □(4)廢棄物清運三方合約書(含垃圾、資收、回收油及廚餘) □(5)店內用餐不提供一次性產品(桌巾、餐具或紙杯) □(6)依客人需求提供適量餐巾紙 □(7)不主動提供醬料包 □(8)不提供任何形式之購物用塑膠袋 □(9)減少換盤率 |  |  |  | 附件___~附件___ |
| 3.整潔 | □(1)現場及後端廢棄物貯存設施及場地整潔 □(2)店鋪周邊環境整潔 □(3)定期消毒 □(4)廁所定時清潔紀錄表 □(5)使用微笑口罩 |  |  |  | 附件___~附件___ |
| 4.節電 | □(1)溫控26℃以上 □(2)裝設節電設備 □(3)離峰時段減少照明 □(4)節約用電標語 |  |  |  | 附件___~附件___ |
| 5.省水 | □(1)裝設省水裝置 □(2)廢水、雨水回收再利用 □(3)購置具有省水標章設備 □(4)節約用水標語 |  |  |  | 附件___~附件___ |
| 6.綠色消費 | □(1)是否提供自備餐具優惠 □(2)推廣蔬食餐點 □(3)在地食材 □(4)食材適量避免儲存 □(5)倡導適量點餐、剩菜打包 □(6)綠色採購 公司章或發票章 |  |  |  | 附件___~附件___ |
| 其他 | 檢附資料： □申請評鑑門市書面資料檢附清單(如附件三) |  |  |  |  |

附件二 申請評鑑門市之廢棄物產出及節能相關資料

| 公司名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌名稱 |  |  |  |  |  |
| 統計期程 | ___年___月~___年___月 |  |  |  |  |
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 門市名稱 |  |  |  |  |  |
| A.平均月來客數 |  |  |  |  |  |
| B.廢棄物產生量(Kg) |  |  |  |  |  |
| C.回收物產生量(Kg) |  |  |  |  |  |
| D.廚餘產生量(Kg) |  |  |  |  |  |
| 103年用電量(度) |  |  |  |  |  |
| 102年同期 用電量(度) |  |  |  |  |  |
| 103年用水量(度) |  |  |  |  |  |
| 102年同期 用水量(度) |  |  |  |  |  |
| 平均月廢棄物產生量 (B/A)/月數 |  |  |  |  |  |
| 平均月回收物產生量 (C/A)/月數 |  |  |  |  |  |
| 平均月廚餘產生量 (D/A)/月數 |  |  | 公司章或發票章 |  |  |

填表人：_________________  職稱:_________________

填表日期：___年___月___日

*本表如不敷使用可自行複印

附件三 申請評鑑門市書面資料檢附清單(依門市別分別填寫)

| 公司名稱 |  |  | 填表日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門市名稱 |  |  | 填表人 |  |
| 門市地址 |  |  |  |  |
| 序號 | 資料名稱 |  | 檢附情形 |  |
| 1 | 登記合格證明文件(可由總公司統一檢附乙份) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 2 | 廢棄物清運合約(可由總公司統一檢附乙份) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 3 | 回收物清運合約(可由總公司統一檢附乙份) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 4 | 廚餘清運合約(可由總公司統一檢附乙份) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 5 | 廢食用油清運合約(可由總公司統一檢附乙份) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 6 | 其他綠色消費相關措施(文件或照片) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 7 | 其他減量措施舉證資料(文件或照片) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 8 | 其他節能省水相關措施資料(文件或照片) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |
| 9 | 其他具體創新加分措施(文件或照片) |  | □已檢附 □未檢附:_____________ ______________________ |  |